УТВЕРЖДАЮ

Начальник РОО                     Н.В.Стародубцева

Муниципальная программа  подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016 -2017  учебном году в Новосергиевском районе.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | # Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение нормативных и распорядительных документов РОО. | В течение учебного года | # РОО |
| 1.2. | Планирование мероприятий по подготовке к ГИА в 2017 году | Июнь-август 2016 года | # РОО |
| 1.3. | Размещение информации для выпускников, родителей, общественности на сайтах ОУО, ОУ; в районной газете «Голос глубинки» | В течение учебного года | # РОО |
| 1.4. | Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | январь-май 2017 года | # РОО,ОУ |
| 1.5 | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | Апрель-май 2017 года | # РОО, ОУ-ППЭ |
| 1.6. | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации выпускников | Июнь-август 2016 | # РОО |
| 2.Организация обучения педагогов (общие мероприятия, подробно - в разделах по предметам): |  |  |  |
| 2.1 | Инструктивные совещания для руководителей, зам. директоров, руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ | 25.09.2016, 30.09.2016г. 10.10.2016., декабрь 2016, март, май 2017 | # РОО |
| 2.2 | Консультации методистов и специалистов РОО, руководителей кустовых объединений, руководителей районных методических объединений для педагогов, работающих в 9 и 11 классах. | Ежемесячно, по плану РОО | # РМК |
| 2.3. | Проведение мастер-классов и открытых уроков ведущими педагогами на базе опорных школ. | Ежемесячно, третья неделя | # РМК, ОУ |
| 2.4. | Тестирование педагогов математики с использованием КИМ. | октябрь 2016 г | # РМК, |
| 2.5. | Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного методического сопровождения: | По индивидуальным графикам |  |
|  | Распределение наставников | Сентябрь-октябрь 2016 | # РМК,ОУ |
|  | Посещение уроков наставниками, методистами РОО, руководителями РМО и кустовых объединений | Еженедельно в течение учебного года. | # РМК, ОУ |
| 2.6. | Организация практикумов для педагогов по решению заданий КИМ. | 1 раз в четверть | # РМК |
| 2.7. | Адресные проблемные курсы для педагогов по подготовке к ГИА по математике, русскому языку. | Январь-март 2017 г | # РОО |
| 2.8. | Участие педагогов, методистов в областных совещаниях и обучающих семинарах по подготовке к ГИА | весь период | РОО |
| 2.9. | Участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки выпускников к итоговой аттестации | В течение учебного года. | РОО, руководители ОУ |
| 2.10 | Заседание районного методического совета по теме «Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ и ОГЭ» | октябрь 2016 | Методический совет, Руководители РМО |
| 2.11 | Заседание районного методического совета по теме «Анализ работы РМО учителей-предметников по методическому сопровождению подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ и ОГЭ» | Февраль 2017 | Методический совет, Руководители РМО |
| - Подготовка школьников |  |  |  |
| 3.1. | Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |
|  | Проведение классных собраний | Сентябрь, октябрь 2016; февраль-май 2017. | # РОО,ОУ |
|  | Размещение информации о нормативной базе проведения ГИА на сайтах РОО и ОУ | Весь период | РОО, ОУ |
|  | Публикации в районных СМИ об условиях проведения ГИА в 2017 году | Весь период | РОО |
| 3.2. | Индивидуальные и индивидуально-групповые консультации для выпускников в ОУ | В течение всего периода в соответствии с графиками ОУ | # ОУ |
| 3.3. | Проведение пробных и репетиционных экзаменов. | Апрель 2017 года | # РОО.ОУ |
| 3.4. | Проведение муниципального пробного ЕГЭ по математике. | Октябрь 2016г. | # РОО, ОУ |
| 3.4.1 | Проведение пробного итогового сочинения по русскому языку | Ноябрь 2016 | # РОО, ОУ |
| 3.5. | Подготовка к ГИА в каникулярное время: |  |  |
|  | Обучение выпускников на базе опорных школ райцентра ведущими педагогами района по предметам, выбранным на ОГЭ, ЕГЭ. ( По уровням подготовки выпускников) | 9-11января 2017 года | РОО,ОУ |
|  | Проведение занятий с педагогами своей школы по всем предметам в период каникул. | Во время каникул | ОУ |
|  | Обучение выпускников 11 класса на базе центров довузовской подготовки (ОГАУ, ОГУ) | Во время каникул | РОО,ОУ |
|  | Обучение выпускников в очно-заочной школе «Сократ» | Во время каникул | РОО,ОУ |
| 3.6. | Подготовка выпускников, отнесённых к группе «Риск», к успешной сдаче экзаменов. |  |  |
|  | Выявление и составление списков детей, требующих особого педагогического внимания. | Сентябрь 2016 года | РОО,ОУ |
|  | Организация дополнительных занятий по предметам с учащимися, отнесенными к группе «риск» | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ, учителя-предметники, классные руководители. |
|  | Внутришкольный мониторинг качества образования (анализ успеваемости, анализ кадрового потенциала, составление графика административных работ, их анализ и управленческие решения по итогам проведения контрольных работ) | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО, Руководители ОУ, учителя-предметники, классные руководители. |
|  | Индивидуальная работа с родителями выпускников группы «риск» | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО, Руководители ОУ, учителя-предметники, классные руководители. |
|  | Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, отнесённых к группе «риск». | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ, учителя-предметники, классные руководители. |
| 3.7. | Дистанционные консультации для выпускников педагогами базовых школ. | Ноябрь 2016-май 2017 | РМК, руководители ОУ, учителя-предметники, классные руководители. |
| - Работа с родителями. |  |  |  |
| 4.1. | Проведение разъяснительной работы с родителями выпускников об условиях проведения ГИА в 2017 году. | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.2. | Изучение нормативных документов по ГИА в 2017 году на родительских собраниях и индивидуальных консультациях | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.3. | Родительские собрания, совместные собрания выпускников и родителей с участием руководителя и специалистов РОО. | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ |
| 4.4. | Индивидуальная работа с родителями выпускников, имеющих высокую учебную мотивацию и выпускников группы РИСК. | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.5. | Проведение выездных дней РОО: встречи и собеседования с выпускниками, родителями, общественностью, педагогами и руководителями. | Октябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ |
| - Психолого-педагогическое сопровождение подготовки. |  |  |  |
| 5.1. | Индивидуальные консультации психолога для выпускников, педагогов, родителей. | Сентябрь 2016-май 2017 | ОУ |
| 5.2. | Выездные консультации психологов в ОУ, не имеющие педагогов-психологов. | ноябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ |
| 5.3. | Проведение бесед, дискуссий, мини-тренингов среди выпускников и педагогов. | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ |
| 5.4. | Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке к ЕГЭ для учеников, педагогов, родителей. | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ, РМО педагогов-психологов |
| 5.5. | Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ | Сентябрь 2016-май 2017 | РМК, руководители ОУ |
| 5.6. | Выпуски газеты РМО педагогов-психологов. | 1 раз в четверть | РОО |
| 5.7. | Работа телефона доверия и «горячей линии». | Сентябрь 2015-май 2016 | РОО,ОУ |
| 5.8. | Проведение родительских собраний с участием психолога. | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО,ОУ |
| 5.9. | Работа районного психолого-логопедического пункта | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО, руководитель пункта, Данилова Е.В. |
| 5.9. | Профориентационная работа с выпускниками |  |  |
|  | День профориентации | Октябрь 2016г. | Отдел занятости населения, РОО |
|  | День выпускника в районе (совместно с отделом занятости населения) | Апрель 2017 | РОО |
|  | Экскурсии по предприятиям района | Сентябрь 2016-май 2017 | Руководители ОУ |
| 6.Контроль качества обучения и подготовки к ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Формирование электронного банка данных о результатах контрольных срезов выпускников. | Сентябрь-октябрь 2016, декабрь 2016, март-май 2017 | РОО,ОУ |
| 6.2. | Посещения уроков и родительских собраний в 9,11-х классах ведущими педагогами, наставниками, методистами и специалистами РОО, руководителем РОО. | Сентябрь 2016-май 2017 | РОО, руководители ОУ |
| 6.3. | Выездные тематические проверки ОУ по вопросам подготовки к ЕГЭ. | Еженедельно | РОО |
| 6.4. | Проведение административных срезов (по текстам ОУ и РОО) | По графику в течение всего периода | РОО,ОУ |
| 6.5. | Проведение внутришкольных пробных репетиционных экзаменов. | Март- апрель 2017 | РОО,ОУ |
| 6.6. | Проведение аппаратных совещаний с приглашением руководителей ОУ, совещаний руководителей, собеседований с руководителями ОУ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ | 1 раз в месяц | РОО. |
| 6.7. | Мониторинг учебных планов ОУ | Август 2016 года | РОО |
| 6.8. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2016 года (аппаратное совещание, совещание руководителей ОУ) | Июнь, сентябрь 2016 года | РОО |
| 7. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам. |  |  |  |
| 7. | Открытые уроки в рамках КМО по всем предметам | сентябрь 2016-май 2017 |  |
| 7.1. | Формирование системы непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации: выстраивание индивидуальных и групповых стратегий сопровождения педагогов при организации методической работы в школе, участие педагогов в тьюторских курсах, дистанционных курсах, семинарах, практикумах. | В течение года | Методисты, курирующие предметы, зам. директора по УВР |
| 7.2. | Проведение тьюторских курсов на основе индивидуальных и групповых стратегий для учителей, имеющих опыт подготовки к ЕГЭ, ОГЭ | В течение года | Методисты РМК, Зам. директора по УВР |
| 7.3. | Обобщение и распространение опыта работы учителей, имеющих выпускников- высокобалльников: -по химии: Фильченкова Л.В. (учитель химии МОБУ «Уранская СОШ»), Атакова А.В. (учитель химии МОБУ «НСОШ № 4»), -по биологии: Кудашкина Л.Л. (учитель биологии МОБУ « НСОШ №3»), Петрова Н.И.(учитель биологии МОБУ «Барабановская СОШ»), Кемаева Л.Н.(учитель биологии МОБУ «НСОШ №1»). -по географии: Романова Н.В ( учитель географии МОБУ «НСОШ №3»), Дубинкина Т.А.(учитель географии МОБУ«Берестовская СОШ»). Обобщение опыта работы Шнякиной Т.В., учителя математики МОБУ «Землянская ООШ» Обобщение опыта работы Рассохина А.А., учителя физики МОБУ « НСОШ №2». - по обществознанию и истории: Шубина И.В., учитель истории и обществознания МОБУ «НСОШ№4» | В течение года | Методисты РМК, Зам. директора по УВР , руководители РМО |
| 7.4. | Заочные дистанционные курсы для учителей по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ на личных страницах педагогов, на сайтах школ. | В течение года (сертификат) | Зам. директора по УВР |
| 7.5. | Научно — практическая конференция учащихся, педагогов | Март 2017 | РОО, Руководители ОУ |
| ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ |  |  |  |
| 7.6 | Постоянно действующий семинар по подготовке ГИА: РМО «Совершенствование процесса обучения на основе анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ по биологии, химии в 2016 году». | Сентябрь 2016 | Методист РМК Руководители РМО |
| 7.7 | Семинар для учителей географии: «Роль методического объединения в обеспечении систематическогои объективного контроля качества обучения как условие успешной подготовки обучающихся китоговой аттестации». На базе МОБУ « Новосергиевская СОШ №3» | Октябрь 2016 | Методист РМК Романова Н.В. - руководитель РМО |
| 7.8 | Постоянно действующий семинарпо подготовке к ГИАпо химии и биологии: « Готовимся к итоговой аттестации. Поиск эффективных путей». На базе МОБУ «Новосергиевская СОШ№4 » | Декабрь 2016 | Методист РМК Атаков А.В.- руководитель РМО |
| 7.9 | Организация и проведение мониторинга образования по биологии, химии, географиив 9, 11 классах. РОО. РМК. | Январь 2017 | Руководители РМО зам. директора поУР Методист РМК |
| 7.10 | Постоянно действующий семинарпо подготовке к ГИА. «Анализ диагностических контрольныхработ, планирование работ по устронению пробелов в ЗУН учащихся. Рекомендации по повышению качества знания учащихся». | Январь 2017 | Руководители РМО Методист РМК |
| 7.11 | Обобщение опыта работы учителей: по химии Фильченковой Л.В. из МОБУ «Уранская СОШ», по химии Никишовой Т.В.из МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», по биологии Минц С.В.из МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», Л.Н. Кемаевой из МОБУ «Новосергиевская СОШ №1». Открытые уроки по биологии, химииучителей района, показавших лучшие результаты ЕГЭ. | январь- апрель 2017 | Методист РМК Руководители РМО |
| 7.12 | Организация и проведение контрольных работ в 9, 11 классах по предметам по выбору ЕГЭ по химии, биологии. географии. Методический кабинет. | Февраль 2017 | Руководители РМО Методист РМК Данилова Е. В. |
| 7.13 | Педагогическая мастерская по подготовке к ЕГЭ: « Анализ результатов тренировочной контрольной работы в форме единого государственного экзамена по химии, биологии, географии.» РОО. Метод кабинет | Февраль 2017 | Руководители РМО ТарадееваТ.Е. |
| 7.14 | Консультация по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ для учителей химии, биологии, географии в 2017 году. Тренинг психолога. РОО. Метод кабинет. | Март 2017 | Руководители РМО Тарадеева Т.Е. |
| 7.16 | Постоянно действующий семинарпо подготовке к ГИА: «Организация обобщающего итогового повторения по курсу биологии, химии основной школы.» МОБУ « Новосергевская сош №2» | Март 2017 | Тарадеева Т.Е. Руководители РМО |
| 7.17 | Консультации для учителейхимии, биологии, работащих в 9, 11 классах. Методики выполнения заданий части «С». | ежеквартально по плану РОО | Методист РМК руководители РМО |
| 7.18 | Составление и своевременная корректировка планов индивидуальной работы с учащимися сдающими экзамен ИА по выбору | В течение года | Педагог - предметник |
| 7.19 | Повышение квалификации учителей химии, биологии, географиичерез: курсовую подготовку и дальнейшее сопровождение педагогов. | В течение года | Методст РМК . |
| 7.20 | Тематическое изучение: организация работы учителей , имеющих результаты ГИА 2016 года ниже среднего | Октябрь 2016 – февраль 2017 | РМК, методист РМК руководитель РМО |
| 7.21 | Выполнение практической части программы по биологии, химии | Февраль- апрель 2017 | РМК, методист РМК руководить РМО |
| 7.22 | Обновление на сайтах РООи ОУ банка методических рекомендаций, разработок уроков, отдельных тем по повышению качества образования по химии, биологии, географии | В течение года | руководители РМО методист РМК |
| 7.23 | Участие во Всероссийской олимпиаде по химии, биологии. географии | октябрь2016- февраль 2017 | учителя - предметники методист РМК руководители РМО |
| 7.24 | Участие учащихся в заочных конкурсах по химии, биологии, географии | В течение года | учителя -предметники руководители РМО |
| МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА |  |  |  |
| 7.12 | Работа районной физико- математической школы | сентябрь-май | РОО руководители ОУ |
| 7.13 | Организация и проведение мониторинга образования по математике в 7-11 классах. | сентябрь, декабрь, март, апрель | РОО |
| 7.14 | Репетиционный районный экзамен по математике по материалам ЕГЭ | октябрь на базе НСОШ №2 | РОО |
| 7.15 | Репетиционный районный экзамен по физике по материалам ЕГЭ | Апрель 2016 | РОО |
| 7.16 | Семинар для учителей математики и физики «Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов по математике: нетрадиционные уроки»» на базе МОБУ «НСОШ №2» | октябрь 2016 | РМК, ОУ |
| 7.17 | Обобщение опыта работы учителя математики Меркульевой Н.П., Струц Т.А. «Подготовка учащихся к промежуточной и итоговой аттестации». | октябрь 2016, апрель 2017 | РМК, ОУ |
| 7.18 | Семинар физики по теме: «Практико- ориентированное обучение при изучении математики и физики» на базе МОБУ «Нестеровская СОШ» | Ноябрь, 2016 | РМК, ОУ |
| 7.19 | Обобщение опыта учителей физики по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по физике: Рассохин А.А., учитель физики МОБУ «НСОШ №2», Хабаровой Е.В., учителя физики МОБУ «НСОШ №4» | ноябрь, 2016 март, 2017 | РМК, ОУ |
| 7.20 | Открытые уроки по математике и физике в рамках КМО на базе школ: Нестеровская, Мрясовская, Покровская, Мустаевская | Ноябрь, декабрь, 2016, Февраль, апрель, 2017 | РМК, ОУ |
| 7.21 | Постоянно-действующий семинар по подготовке к ГИА: «Организация обобщающего итогового повторения по курсу математики основной школы. Анализ результатов пробного экзамена» | апрель 2017 | РМК, ОУ |
| 7.22 | Семинар для учителей физики по теме: «Совершенствование активных форм и методов обучения на уроках физики по подготовке к итоговой аттестации» | март 2017 | РМК, ОУ |
| 7.23 | Повышение квалификации педагогических работников через: курсовую подготовку и дальнейшее сопровождение педагогов, реализацию ИОП, участие в работе РМО, ШМО, участие в конкурсах и проектах | В течение года | РМК |
| 7.24 | Организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» по математике. | В течение года | РМК Психологи ОУ |
| 7.26 | Составление и своевременная корректировка планов индивидуальной работы с учащимися группы «риск». | В течение года | педагог-предметник |
| 7.27 | Консультации для учителей, имеющих учащихся группы «риск» по математике в 9, 11 классах. | 1 раз в квартал | Руководители ОУ |
| 7.28 | Консультации для учителей математики, работающих в 9, 11 классах. Методики решений заданий части С. | 1 раз в квартал | Руководитель РМО |
| 7.29 | Тематическое изучение: Организация работы учителей, имеющих результаты ГИА 2016 года ниже средних по району | октябрь, 2016 февраль, 2017 | РМК, РОО |
| 7.30 | Выполнение практической части по физике | Декабрь, май | РМК, РОО |
| 7.31 | Обновление на сайтах РОО и ОУ банка методических рекомендаций, разработок уроков, отдельных тем по повышению качества образования по математике, физике. | В течение года | Дедловская Г.В. Руководители ОУ |
| 7.32 | Участие во Всероссийской олимпиаде по математике, физике | Октябрь- февраль | Руководители ОУ, РОО |
| 7.33 | Районная олимпиада по математике для учащихся начальной школы «Звездные ступеньки» | октябрь, ноябрь | РМК, ОУ |
| 7.34. | Участие учащихся в заочных конкурсах по математике, физике | В течение года | Руководители ШМУ, РОО |
| ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ |  |  |  |
| 7.33 | Практико-ориентированный семинар по обществознанию и истории «Пути и средства повышения эффективности образовательного процесса на уроках» на базе «Кувайская СОШ» | Ноябрь 2016 | Методист РМК руководитель РМО ОУ |
| 7.34 | Постоянно-действующий семинар по подготовке к ГИА. Обучающие практические семинары по истории и обществознанию для учителей «Подготовка к написанию части С» | Ноябрь 2016, март 2017 | Методист РМК руководитель РМО |
| 7.35 | Консультации для учителей истории и обществознания, работающих в 9, 11 классах. Методики решений заданий части С (на основе анализа типичных ошибок, допущенных в ЕГЭ) | ежеквартально | Методист РМК руководитель РМО |
| 7.36 | Открытые уроки по истории и обществознанию учителей района, показавших лучшие результаты ЕГЭ и ОГЭ на базе Барабановской СОШ | Февраль 2017 | Методист РМК руководитель РМО ОУ |
| 7.37 | Тематическое изучение: Организация работы учителей, имеющих результаты ГИА 2016 года ниже средних по району | В течение года | Методист РМК руководитель РМО ОУ |
| 7.38 | Консультация по подготовке к ЕГЭ, ГИА для учителей истории и обществознания в 2017 году. | В течение года | Методист РМК руководитель РМО |
| ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК |  |  |  |
| 7.39 | Открытые уроки по иностранному языку ведущих учителей района: «Совершенствование процесса обучения на основе анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку» на базе НСОШ № 4, Покровская СОШ | Ноябрь 2016 | Методист РМК руководитель РМО ОУ |
| 7.40 | Обобщение опыта «Интерактивные технологии как средство мотивации к изучению иностранного языка» МОБУ «Кувайская СОШ» | Март 2017 | Методист РМК руководитель РМО ОУ |
| 7.41 | Консультация учителей иностранного языка «Готовимся к итоговой аттестации. Поиск эффективных путей» | Декабрь 2016 | Методист РМК руководитель РМО |
| 7.42 | Практические консультации для учителей иностранного языка, работающих в 9, 11 классах «Пути и средства повышения качества образования», «Написание письменных высказываний с элементами рассуждений в формате ЕГЭ» | В течение года | Методист РМК руководитель РМО |
| 7.43 | Методические рекомендации по подготовке к выполнению заданий части С1 и С2 (письменное высказывание) | Ноябрь 2016, февраль, апрель 2017 | Методист РМК руководитель РМО |
| 7.44 | Повышение квалификации учителей английского языка через: курсовую подготовку и дальнейшее сопровождение педагогов, реализацию ИОП. | Ноябрь 2016 | Методист РМК |
| 7.45 | Анализ и распространение материалов мониторинга по иностранным языкам (в рамках работы региональной пилотной площадки) | В течение года | Методист РМК руководитель РМО, директор НСОШ№4 |
| 8. Подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) |  |  |  |
| 8.1 | Семинары для учителей русского языка по особенностям написания и оценивания итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ЕГЭ. | Ноябрь-декабрь-2016 | РМК, руководители ОУ |
| 8.2 | Обобщение опыта работы учителя русского языка и литературы Покровской СОШ Гайворонская С.Г. по теме: «Подготовка учащихся к промежуточной и итоговой аттестации». | Ноябрь 2016 | Широнина О.А., руководитель РМО |
| 8.3 | Консультации для учителей, имеющих учащихся группы «риск» по русскому языку в 9, 11 классах. | ежеквартально | Широнина О.А., руководитель РМО |
| 8.4. | Практико-ориентированный семинар по русскому языку «Применение современных педагогических технологий как средство повышения качества знаний обучающихся с целью их эффективной подготовки к итоговой аттестации». | Декабрь 2016 | Широнина О.А., руководитель РМО |
| 8.5. | Практический семинар-консультация для учителей русского языка и литературы «Проблемы подготовки обучающихся к написанию сочинения в 9 классе. По итогам ОГЭ 2016 года». | Октябрь 2016 | Широнина О.А., руководитель РМО |
| 8.6. | Проведение пробного итогового сочинения по русскому языку | Ноябрь2016 | # РОО, ОУ |
| 8.7. | Развернутый анализ результатов пробного итогового сочинения | Ноябрь-дкабрь 2016 | РМО учителей русского языка, Широнина О.А. |